## Sheet1
任务 | 开始日期 | 持续天数 | 偏移天数
需求分析 | 2026-03-30 | 3 | 0
系统设计 | 2026-04-02 | 3 | 3
数据库设计 | 2026-04-03 | 4 | 4
前端开发 | 2026-04-05 | 10 | 6
后端开发 | 2026-04-06 | 12 | 7
Agent模块开发 | 2026-04-10 | 8 | 11
系统集成 | 2026-04-18 | 4 | 19
系统测试 | 2026-04-22 | 4 | 23
文档整理与提交 | 2026-04-25 | 5 | 26