项目变更申请单（CR-02）

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-02 |
| 提出人 | 吴乙绚 |
| 提出日期 | 2026/4/10 |
| 变更类型 | 范围扩展 |
| 紧急程度 | 中 |

一、变更内容描述

在原系统设计中，仅支持PC端访问。随着用户需求变化，提出增加“移动端访问能力”，使企业用户能够通过手机浏览器进行数据填报和查询。

本次变更内容包括：

- 前端页面适配移动端（响应式布局）

- 优化表单输入方式（适配小屏操作）

- 简化部分页面展示内容，提高移动端可读性

- 测试不同设备兼容性

二、变更原因

企业用户在实际使用场景中，部分操作需要在移动环境下完成（如现场填报、即时修改数据），原PC端系统不便于使用，因此提出移动端适配需求。

三、影响分析

- 对范围的影响：
扩展系统支持终端范围（PC → PC + 移动端）

- 对进度的影响：
前端开发工作量增加，预计增加约5人天，项目整体延期约3天

- 对成本的影响：
人力成本增加约4000元

- 对质量的影响：
提高系统易用性，但需增加兼容性测试工作

四、实施方案

- 对现有前端页面进行响应式改造（CSS适配）

- 优化输入组件（适配移动端操作）

- 增加移动端测试（不同分辨率设备）

- 对关键页面进行简化设计

- 审批意见

| 角色 | 姓名 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 吴乙绚 | 同意实施 | 2026/4/11 |
| 用户代表 | 闫波 | 同意 | 2026/4/11 |